## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Директор МП «АЭС»
___________ В.В. Марков
«___» __________ 2014 г.
ПЛАН
выполнения мероприятий по подготовке объектов к работе в зимних условиях 2014-2015 гг.
Муниципального предприятия г. Абакана «Абаканские электрические сети»
№ пп | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Затраты, тыс. руб. | Срок выполнения | Источник финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
1 | Капитальный ремонт КЛ – 10 кВ
1.1. | Восстановление КЛ-10 кВ, поврежденных в течение 2014 –2015гг | км | 0.4 | 2070 | I-III кв | За счет собственных средств
| Итого: | км | 0.4 | 2070
2 | Капитальный ремонт КЛ - 0,4 кВ
2.1. | Восстановление КЛ-0,4 кВ поврежденных в течение 2014–2015гг. | км | 0.21 | 600 | I-III кв | За счет собственных средств
| Итого: | км | 0.21 | 600
3 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ
3.1. | ТП-462 ф.6, ТП-506 ф.3, ф.4; ТП-466 ф.1; ТП-66 ф.8 | км | 1.63 | 3295.13 | I-II кв | За счет собственных средств
| Итого: | км | 1.63 | 3295.13
4 | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ
4.1 | ф. 97/15 - РП-2/17 | км | 0.305 | 508.19 | II кв | За счет собственных средств
| Итого: | км | 0.305 | 508.19
5 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ
5.1. | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ | шт | 10 | 4497.75 | II -III кв | За счет собственных средств
5.2. | Капитальный ремонт трансформаторов 400 и 630 кВА | шт | 20 | 1642.38 | I -III кв | -«-
| Итого: |  | 30 | 6140.13
| ИТОГО по капитальному ремонту основного оборудования т. руб. |  |  | 12613.45
II. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ОБЪЕКТОВ МП "АЭС"
1.1. | Ремонт строительной части ТП-10/0,4 кВ | шт | 10 | 1855.78 | II-III кв | За счет собственных средств
1.2. | Ремонт кровель ТП | шт | 10 | 627 | II-III кв | -«-
| Итого по капитальному ремонту строительной части объектов МПАЭС, т.руб. |  |  | 2482.78
| ВСЕГО по капитальному ремонту оборудования и строительной части ТП-10/0,4 кВ т. руб. | км | 2.545 | 15096.23
III. РЕКОНСТРУКЦИЯ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
1 | Реконструкция РП-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ
1.1 | Реконструкция ТП № 204(4), 134(4), 156(5), 158(4), 244(4) с заменой ячеек ГДР на КСО, замена ЛР на ВН | яч. | 21 | 1600 | II-III кв | За счет собственных средств
1.2 | Монтаж микропроцесорной защиты (Типа БМРЗ-100) РП-19, РТП-25 | яч. | 26 | 3800 | II-III кв | -«-
| Итого: |  | 47 | 5400
2 | Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ 10 кВ взамен существующих)
2.1 | ТП-713 - ТП-43; ТП-43 - выход на опору; ЦРП-291 - ТП-378 | км | 1.77 | 3580 | II-III кв | -«-
| Итого: | км | 1.77 | 3580
3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ
3.1 | ТП-454ф.2, ф.1, ф.4 | км | 1.25 | 2900 | II-III кв | -«-
| Итого: | км | 1.25 | 2900
4 | Реконструкция ВЛ-10кВ
4.1 | ф. РП-2/12-153 | км | 2.84 | 5300 | II-III кв | -«-
| Итого: | км | 2.84 | 5300
| Всего по реконструкции основного оборудования, т. руб. | км | 5.86 | 17180
| Всего по кап. ремонту, реконструкции и замене разделы I-III т.руб. | км | 8.405 | 32276.23
Главный инженер МП «АЭС» | Первый зам. директора -
| главный инженер |  |  | В.В. Кранин
| Начальник ПТО |  |  | А.А. Ханин
Начальник ПТО