## стр.1
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей за 2012 г. Муниципального предприятия г. Абакана "Абаканские электрические сети"
Утверждаю Первый зам.директора-
гл. инженер МП "АЭС"
В.В. Кранин
(подпись)
[12 empty] | " |  |  | " |  | 20 | 12 | года
М.П.
№ № | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [11 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 84.91 | 84.72 | 8.75 | 13 | 46.39 | 27.55 | 24.77 | 32.89 | 5 | 11.28
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 26.51 | 22.24 | 1.25 | 2.07 | 12.23 | 10.18 | 8.03 | 6.86 | 5 | 3.13
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 26.51 | 2.07 | 1.25 | 2.07 | 12.23 | 10.18 | 8.03 | 6.86 | 5 | 3.13
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 58.4 | 62.48 | 7.5 | 10.93 | 34.16 | 17.37 | 16.74 | 26.03 |  | 8.15
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 58.4 | 62.48 | 7.5 | 10.93 | 34.16 | 17.37 | 16.74 | 26.03 |  | 8.15
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
ВСЕГО источников финансирования
для ОГК/ТГК, в том числе
| Зам. директора по финансам- главный бухгалтер |  |  |  |  | Гапон О.В.