## Лист1
Утверждаю:
Директор МП АЭС
_________В.В. Марков
«___» ____________2011г
ОТЧЕТ
о выполнении капитального ремонта за 2011 г.
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во по смете | Кол-во по факту | Сметная стоимость тыс.руб. | Фактическая стоимость тыс.руб. | Срок выполнения
1 | Капитальный ремонт ВЛ-0.4 кВ: | [5 empty] | I кв-II кв
| ТП-12 ф.1.2.4 | км | 1.72 | 1.878 | 1525.03 | 1213.474 | 100%
| ТП-8 ф.11 | км | 0.53 | 0.51 | 644.94 | 559.916 | 100%
| ТП-358 ф.1.2.3 | км | 1.733 | 1.407 | 1457.93 | 1468.654 | 100%
| ТП-600 ф.4 | км | 0.4 | 0.31 | 481.34 | 388.144 | 100%
| ТП-227 ф.1 | км | 0.69 | 0.451 | 512.79 | 417.263 | 100%
| ТП-108 ф.1 | км | 0.7 | 1.146 | 322.92 | 575.7628 | 100%
| ремонт ВЛ-0.4 кВ не предусмотренный планом: ТП-292 ф.18; ТП-466 ф.1; ТП-271 ф.10; ТП-564 ф.4; ТП-391 ф.16; ТП-13 ф.3; ТП-220 ф.13; ТП-430 ф.1; ТП-221 ф.1; ТП-290 ф.4; ТП-335 ф.3; ТП-470 ф.4.ТП-158 ф.11; ТП-201 ф.8; ТП-120А ф.15 | км |  | 0.853 |  | 514.62
| Итого по ВЛ-0,4кВ | км | 5.773 | 6.555 | 4944.95 | 5137.8338
2 | Капитальный ремонт ВЛ - 10 кВ: | [5 empty] | I кв-II кв
| ф.96/18-115 | км | 0.536 | 0.678 | 2929.76 | 745.469 | 100%
| ф.23/15-278 |  | 0.748 | 0.757 |  | 1157.81 | 100%
| ф.77-279 |  | 0.47 | 0.417 |  | 370.575 | 100%
| ф.200-227 |  | 0.252 | 0.37 |  | 206.178 | 100%
| ф.172-108 |  | 0.56 | 0.503 |  | 665.958 | 100%
| Ремонт ВЛ-10 кВ не предусмотренный планом: ф. 97/15-РП-2/17; ф. 96/18-115 |  |  | 0.112 |  | 257.095
| Итого по ВЛ-10кВ | км | 2.566 | 2.837 | 2929.76 | 3403.085
3 | Капитальный ремонт трансформаторов 400 кВА ,630 кВА | шт | 10 | 16 | 1242.24 | 558.88
4 | Капитальный ремонт трансформаторных подстанций : 17, 54А, 195, 206, 322, 413, 469, 540, 585,543 | шт | 10 | 10 | 2202.748 | 3552.904 | 141%
5 | Капитальный ремонт трансформаторных подстанций (стр. часть): 206, 85, 338, 45, 117, 86, 195, 72, 271,54А | шт | 10 | 10 | 1188.87 | 1504.48 | 126%
6 | Капитальный ремонт кровель ТП-10/0,4 кВ (45,72,54а,85,206,117,310,70,239,97,336,221,282,542,77,78,14, 1,3,15а,49,58,59,86,96,98,102, 113, 116,342( 62М) | шт | 30 | 14 |  | 783.29 | В течении года
7 | Капитальный ремонт оборудования и производственных зданий | шт |  |  |  | 2274.89 | В течении года
| Итого по ремонту ТП |  |  |  | 4633.858 | 8674.444 | 187.2%
8 | Капитальный ремонт КЛ-10 кВ АСБл 3х120 | км | 0.49 | 0.652 | 2589.28 | 3085.942 | В течении года
9 | Капитальный ремонт КЛ-10 кВ АСБл 3х240 | км | 0.46 |  | 1322.07 |  | В течении года
| Итого по КЛ-10 кВ | км | 0.95 | 0.652 | 3911.35 | 3085.942 | 78.9%
10 | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ АВВГ 4х70 | км | 0.14 |  | 265.914 |  | В течении года
11 | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ АВВГ 4х120 | км | 0.034 | 0.709 | 688.97 | 1214.793 | В течении года
12 | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ АВВГ 4х150 | км | 0.12 | 0.075 | 262.682 | 138.55 | В течении года
13 | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ АВВГ 4х185 | км | 0.04 |  | 96.12 |  | В течении года
| Итого по КЛ-0,4 кВ | км | 0.334 | 0.784 | 1313.686 | 1353.343 | 103%
14 | Капитальный ремонт автотранспорта | шт |  | 1 |  | 39.97
| Всего капитальному ремонту: |  |  |  | 17733.604 | 21694.6178 | 122.3%
| Зам. директора по финансам- гл. бухгалтер |  |  |  |  | О.В. Гапон
| Начальник ПТО |  |  |  |  | А.А. Ханин