## Лист1
Приложение № 5
3.6 | Сведения о незавершенном строительстве
№ п/п | Наименование объекта | Назначение | Дата и номер разрешения на строительство | Кадастровый номер участка, на котором расположен объект | Фактические затраты на строительство, (руб.) | Процент готовности | Дата начала строительства | Ожидаемые сроки окончания строительства | Текущее техническое состояние
1 | КЛ-10 к П/ст-110/10 "Северная" яч.4 до РТП-22 яч.3 | электроснабжение | не требуется | 19:01:030103:138 19:01:030117:1646 | 125519.42 | 10% | 2024-08-20 | 2024-11-29 | выполнены инженерные изыскания
2 | КЛ-10 кВ от П/ст-96/17, П/ст-96/32 до РТП-19/3, РТП-19/6 | электроснабжение | не требуется | 19:01:060201:29 19:01:030124:21 | 251038.86 | 10% | 2024-08-20 | 2024-11-29 | выполнены инженерные изыскания
3 | ВЛ-10 кВ ф.23/35-210/8 | электроснабжение | не требуется | 19:01:070305:12 19:01:000000:377 | 458313.68 | 10% | 2024-09-23 | 2025-12-31 | выполнены инженерные изыскания
4 | КЛ-10 кВ РП-3 яч.7 - ТП-233 | электроснабжение | не требуется | 19:01:030119:142 19:01:030108:21 | 478414.1 | 10% | 2024-09-20 | 2025-12-31 | выполнены инженерные изыскания
5 | ТП-1039 ул. Итыгина, 15И | электроснабжение | не требуется | 19:01:160104:5048 | 156748.97 | 10% | 2024-08-20 | 2025-04-23 | выполнены инженерные изыскания
6 | ТП-1044 квартал Молодежный, 5М | электроснабжение | не требуется | 19:01:170102:1442 | 150637.36 | 10% | 2024-08-30 | 2025-06-20 | выполнены инженерные изыскания
7 | ТП-1045 ул. Генерала Тихонова, 1 | электроснабжение | не требуется | 19:01:020105:877 | 76075.65 | 10% | 2024-09-05 | 2025-06-10 | выполнены инженерные изыскания
8 | ВЛ-0,4 кВ от оп. № 1 ВЛ-0,4 кВ ТП-922 ф.2 зона (массив) 4-13, строение 00/01/006 | электроснабжение | не требуется | 19:01:080203:2822 | 25416.46 | 10% | 2024-08-26 | 2024-11-29 | выполнены инженерные изыскания
9 | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ ТП-250 ф.6 район 2, квартал 3, гараж 53 | электроснабжение | не требуется | 19:01:030132:1245 | 25416.46 | 10% | 2024-08-26 | 2025-01-16 | выполнены инженерные изыскания
10 | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 13-13 ВЛ-0,4 кВ ТП-434 ф.3 ул. Воскресенская, 8 | электроснабжение | не требуется | 19:01:060101:845 | 25416.46 | 10% | 2024-08-22 | 2025-01-17 | выполнены инженерные изыскания
11 | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 1А-1 ВЛ-0,4 кВ ТП-102 ф.2 район 1, квартал 12, блок 7, гараж 3 | электроснабжение | не требуется | 19:01:030127:1235 | 25416.46 | 10% | 2024-08-21 | 2025-01-18 | выполнены инженерные изыскания
12 | ВЛ-0,4 кВ от оп. № 13-16 ВЛ-0,4 кВ ТП-434 ф.3 ул. Воскресенская, 6 | электроснабжение | не требуется | 19:01:060101:846 | 25416.46 | 10% | 2024-08-22 | 2025-01-17 | выполнены инженерные изыскания
13 | КЛ-0,4 кВ от ТП-45 до границы земельного участка по ул. Павших Коммунаров 96, помещение 23Н | электроснабжение | не требуется | 19:01:070201:99 | 25416.46 | 10% | 2024-09-16 | 2025-01-24 | выполнены инженерные изыскания
14 | ВЛ-0,4 кВ от РТП-7А до ПР-0,4 мост через реку Абакан ул. Абаканская | электроснабжение | не требуется | 19:01:000000:865 | 25416.46 | 10% | 2024-08-30 | 2024-10-31 | выполнены инженерные изыскания
15 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-244 до ПР-0,4 мост через реку Абакан ул. Абаканская | электроснабжение | не требуется | 19:01:040301:165 | 61116.15 | 10% | 2024-08-30 | 2024-10-31 | выполнены инженерные изыскания
16 | КЛ-10 кВ ТП-87/2 - ТП-395/6 | электроснабжение | не требуется | 19:01:030103:78 19:01:030106:3410 | 238452.85 | 15% | 2023-03-28 | 2024-10-31 | выполнены инженерные изыскания, археологическая разведка
17 | ЛЭП-0,4 кВ ТП-469 ф.15 ул. Вознесения, 84 | электроснабжение | не требуется | 19:01:060109:55 | 68851.6 | 10% | 2024-05-27 | 2025-02-05 | выполнены инженерные изыскания
18 | ЛЭП-0,4 кВ ТП-507 ф.1 ул. Четырнадцатая, 17 | электроснабжение | не требуется | 19:01:090503:21 | 70386.88 | 10% | 2024-07-29 | 2024-11-22 | выполнены инженерные изыскания
19 | КЛ-0,4 кВ ТП-154 ф.11 - опора № 1 ВЛ-0,4 кВ ТП-154 ф.11 ул. Белоярская, 85 | электроснабжение | не требуется | 19:01:060205:304 | 7659.63 | 10% | 2024-04-19 | 2024-11-22 | выполнены инженерные изыскания
20 | КЛ-0,4 кВ ТП-214 ф.3 ул. Суворова, 59 | электроснабжение | не требуется | 19:01:060206:292 | 8000.04 | 10% | 2024-05-31 | 2025-04-10 | выполнены инженерные изыскания
21 | КЛ-0,4 кВ ТП-431 ф.2 - опора № 1 ВЛ-0,4 кВ ТП-431 ф.2 ул. 2-я Садовая, 72 | электроснабжение | не требуется | 19:01:090306:146 | 7659.63 | 10% | 2024-04-12 | 2024-11-22 | выполнены инженерные изыскания
22 | КЛ-0,4 кВ ТП-64 ф.3 - опора № 1 ВЛ-0,4 кВ ТП-64 ф.3 ул. Абаканская, 37-1 | электроснабжение | не требуется | 19:01:040208:4136 | 7659.63 | 10% | 2024-05-17 | 2024-12-03 | выполнены инженерные изыскания
23 | КЛ-0,4 кВ ТП-663 ф.4 - опора № 1 ВЛ-0,4 кВ ТП-663 ф.4 ул. Макаренко, 02А | электроснабжение | не требуется | 19:01:040107:360 | 10129.41 | 10% | 2024-02-15 | 2024-10-03 | выполнены инженерные изыскания
24 | КЛ-0,4кВ ТП-6 ф.2 ул. Ипподромная, 108 | электроснабжение | не требуется | 19:01:040102:50 | 14023.4 | 10% | 2024-06-26 | 2025-04-11 | выполнены инженерные изыскания, индивидуальный проект
25 | КЛ-0,4кВ ТП-73 ф.14 - опора №1 ВЛ-0,4 кВ ТП-73 ф.14 для электроснабжения земельного участка по ул. Розы Люксембург, 32 | электроснабжение | не требуется | 19:01:070104:1018 | 42553.03 | 10% | 2024-06-26 | 2024-12-31 | выполнены инженерные изыскания
26 | ТП-432 ул. Центральная, 25 | электроснабжение | не требуется | 19:01:090201:464 | 92990.29 | 10% | 2024-02-29 | 2024-10-31 | выполнены инженерные изыскания
27 | ТП-286 ул. Зоотехническая, 02/7 | электроснабжение | не требуется | 19:01:060101:131 | 10000 | 10% | 2023-12-11 | 2024-12-31 | выполнены кадастровые работы по подготовке.тех.плана
28 | ВЛ-0,4 кВ ТП-601 ф.2 | электроснабжение | не требуется | 19:01:040108:204 | 142432.72 | 10% | 2024-07-25 | 2025-12-31 | выполнены инженерные изыскания
29 | ВЛ-10 кВ ф. 28/15 - РП-7/14 | электроснабжение | не требуется | 19:01:120101:15 19:01:120201:1323 | 682012.97 | 10% | 2024-07-25 | 2025-12-31 | выполнены инженерные изыскания
30 | ВЛ-10 кВ ф.206-283 | электроснабжение | не требуется | 19:01:120101:1147 | 348721 | 10% | 2023-08-23 | 2024-10-31 | выполнены инженерные изыскания
31 | КЛ-0,4 кВ ТП-93 ф.8, ф.10 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Пушкина, 113А | электроснабжение | не требуется | 19:01:030132:64 | 105733.03 | 10% | 2024-07-25 | 2025-12-31 | выполнены инженерные изыскания
32 | КЛ-10 кВ ф.206 - опора № 1 ф.206-283 | электроснабжение | не требуется | 19:01:120101:1147 | 58610.12 | 15% | 2023-10-17 | 2024-10-31 | выполнены инженерные изыскания, кадастровые работы
33 | КТП-1011 | электроснабжение | не требуется | 19:01:120201:630 | 238295 | 10% | 2023-10-13 | 2024-11-15 | выполнен комплекс работ по обновлению инженерно-топографического плана
34 | КТП-1012 | электроснабжение | не требуется | 19:01:120201:563 | 261754 | 10% | 2023-10-13 | 2024-11-15 | выполнен комплекс работ по обновлению инженерно-топографического плана
35 | КТП-1017 | электроснабжение | не требуется | 19:01:120201:6644 | 157480.65 | 10% | 2023-09-28 | 2024-11-15 | выполнены инженерные изыскания
36 | КТП-1018 | электроснабжение | не требуется | 19:01:120201:807 | 289877.84 | 10% | 2024-09-28 | 2024-11-30 | выполнены инженерные изыскания
37 | СТП-1016 | электроснабжение | не требуется | 19:01:120201:936 | 460796.74 | 10% | 2022-11-07 | 2024-10-31 | выполнены инженерные изыскания
38 | СТП-1019 | электроснабжение | не требуется | 19:01:120201:901 | 387949.87 | 10% | 2023-09-28 | 2024-11-30 | выполнены инженерные изыскания
39 | СТП-1020 | электроснабжение | не требуется | 19:01:120201:3103 | 152577.02 | 10% | 2023-09-28 | 2024-10-31 | выполнены инженерные изыскания
40 | СТП-1021 | электроснабжение | не требуется | 19:01:120201:939 | 142769.88 | 10% | 2023-10-05 | 2024-10-31 | выполнен комплекс работ по обновлению инженерно-топографического плана
41 | СТП-1022 | электроснабжение | не требуется | 19:01:120201:1341 | 226131.09 | 10% | 2023-10-05 | 2024-11-30 | выполнен комплекс работ по обновлению инженерно-топографического плана
42 | СТП-1023 | электроснабжение | не требуется | 19:01:120201:2864 | 446793.17 | 10% | 2023-10-05 | 2024-11-30 | выполнен комплекс работ по обновлению инженерно-топографического плана
43 | СТП-1024 | электроснабжение | не требуется | 19:01:120201:2289 | 177095.05 | 10% | 2023-10-05 | 2024-11-30 | выполнен комплекс работ по обновлению инженерно-топографического плана
44 | ВЛ-0,4 кВ от опоры 5 ВЛ-0,4 кВ ТП-250 ф.6 район 2, квартал 3, гараж 86 | электроснабжение | не требуется | 19:01:030132:1020 | 25416.46 | 10% | 2024-07-29 | 2024-12-18 | выполнены инженерные изыскания
45 | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 1-1 ВЛ-0,4 кВ ТП-543 ф.3 район 1, микрорайон 6, гараж 528 | электроснабжение | не требуется | 19:01:010106:1007 | 25416.46 | 10% | 2024-07-12 | 2024-10-25 | выполнены инженерные изыскания
46 | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 4-1 ВЛ-0,4 кВ ТП-541 ф.3 район 3, квартал 119, ряд 3, гараж 02 | электроснабжение | не требуется | 19:01:050202:1089 | 25416.46 | 10% | 2024-07-10 | 2024-10-25 | выполнены инженерные изыскания
47 | ВЛ-0,4 кВ от опоры 151-1 ВЛ-10 кВ ф.01/11-ДПРМ урочище Увал участок 2/1 | электроснабжение | не требуется | 19:10:050305:437 | 25416.46 | 10% | 2024-06-05 | 2024-10-22 | выполнены инженерные изыскания
48 | ВЛ-0,4 от опоры № 1-5 ВЛ-0,4 кВ ТП-448 ф.12 район 3, квартал 115Г, ряд 2, гараж 27 | электроснабжение | не требуется | 19:01:050101:1124 | 25416.46 | 10% | 2024-07-26 | 2024-12-07 | выполнены инженерные изыскания
49 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-279 ф.12 район 1, квартал 109, ряд 1, гараж 1А | электроснабжение | не требуется | 19:01:030106:1453 | 25416.46 | 10% | 2024-07-26 | 2024-12-27 | выполнены инженерные изыскания
50 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-55 до ВРУ-0,4 кВ ул. Пушкина, 32 | электроснабжение | не требуется | 19:01:040206:112 | 33800.38 | 10% | 2020-07-03 | 2024-12-31 | выполнены инженерно-геодезические работы
51 | ВЛ-10 кВ от опоры № 20-1 ВЛ-10 кВ ф.28/2-412 дачный район Нижняя Согра, массив Колос, ул. Садовая, 7 | электроснабжение | не требуется | 19:01:080601:4362 | 25416.46 | 10% | 2024-06-10 | 2024-11-03 | выполнены инженерные изыскания
52 | 2КЛ-0,4 кВ от ТП-102 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Пушкина, 50 | электроснабжение | не требуется | 19:01:030127:75 | 52248.32 | 10% | 2021-03-02 | 2024-12-31 | выполнены инженерно-геодезические работы, геологические изыскания, кадастровые работы по изготовлению схем границ
53 | 2КЛ-0,4 кВ от ТП-156 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Щетинкина, 20 | электроснабжение | не требуется | 19:01:030116:47 | 39097.9 | 10% | 2020-07-03 | 2024-12-31 | выполнены инженерно-геодезические работы, вынос углов поворота в натуре
54 | КЛ-0,4 кВ от ТП-72 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Вяткина, 23 | электроснабжение | не требуется | 19:01:030123:46 | 22273.96 | 10% | 2020-07-03 | 2024-12-31 | выполнены инженерно-геодезические работы
55 | ТП-1028 ул. Авиаторов, 1 | электроснабжение | не требуется | 19:01:010109:4429 | 25416.46 | 10% | 2023-12-07 | 2025-06-01 | выполнены инженерные изыскания
56 | ТП-1042 ул. Складская 9В, помещение 2Н | электроснабжение | не требуется | 19:01:160106:10 | 25416.46 | 10% | 2024-07-26 | 2024-12-07 | выполнены инженерные изыскания
57 | ТП-1043 ул. Кирпичная, 33В | электроснабжение | не требуется | 19:01:120302:33 | 25416.46 | 10% | 2024-07-26 | 2024-12-11 | выполнены инженерные изыскания
58 | КЛ-0,4 кВ от ТП-812 ф.4 до ПР-0,4 кВ на границе земельного участка по ул. Авиаторов, 7 | электроснабжение | не требуется | 19:01:010109:3280 | 25416.46 | 10% | 2024-06-26 | 2025-04-18 | выполнены инженерные изыскания
59 | ТП-973 ул. Кирова, 67 | электроснабжение | не требуется | 19:01:030111:1939 | 105733.03 | 10% | 2024-06-26 | 2025-04-09 | выполнены инженерные изыскания
60 | ЛЭП-10 кВ от опоры №104 ВЛ-10 кВ ф.23/9 - РП-2/14 до ТП-536 для электроснабжения земельного участка по ул. Кадышева, 31Б | электроснабжение | не требуется | 19:01:060101:635 | 173069.93 | 10% | 2024-02-28 | 2024-11-29 | выполнены инженерные изыскания
61 | 6КЛ-0,4 кВ от ТП-779 проспект Ленина, 45 | электроснабжение | не требуется | 19:01:030124:2090 | 225773.84 | 15% | 2023-03-29 | 2025-10-30 | инженерные изыскания, археологическая разведка
62 | КЛ-0,4 кВ от ТП-828 ул. Некрасова 31, строение 1, помещение 2Н | электроснабжение | не требуется | 19:01:020103:2892 | 25416.46 | 10% | 2024-07-29 | 2024-11-22 | выполнены инженерные изыскания
63 | 2КЛ-10 кВ от соединительных муфт М1 и М2 КЛ-10 кВ ф. 233-433 до ТП-959 | электроснабжение | не требуется | 19:01:030108:2 19:01:030108:3413 | 33416.46 | 10% | 2022-04-15 | 2024-10-31 | выполнены инженерные изыскания, описание местоположения границ публичного сервитута
64 | 2КЛ-10 от соединительных муфт М1,М2 на КЛ-10 кВ ф.180-255: ф.233-433 до ТП-959 | электроснабжение | не требуется | 19:01:030108:109 19:01:030108:3413 | 1350 | 10% | 2023-08-01 | 2024-10-31 | выполнены кадастровые работы по подготовке.тех.плана
65 | КЛ-0,4 кВ РТП-26 для электроснабжения электроустановок антенно-мачтового сооружения по ул. Лермонтова | электроснабжение | не требуется | 19:01:010108:2193 | 25416.46 | 10% | 2024-07-12 | 2024-10-11 | выполнены инженерные изыскания
66 | КЛ-10 кВ ТП-1037 - соединительная муфта М1 на КЛ-10 кВ ф. ТП-425-ТП-427 | электроснабжение | не требуется | 19:01:020101:90 | 94449.8 | 10% | 2024-07-04 | 2025-12-31 | выполнены инженерные изыскания
67 | ТП-1008 ул. Итыгина, 40 | электроснабжение | не требуется | 19:01:020106:2 | 98393.09 | 10% | 2023-07-10 | 2024-11-05 | выполнены инженерные изыскания
68 | ТП-1029 ул. Серебристая, 36 | электроснабжение | не требуется | 19:01:040103:3186 | 59933.13 | 10% | 2024-06-27 | 2024-10-31 | выполнены инженерные изыскания
69 | ТП-1030 ул. Серебристая, 34 | электроснабжение | не требуется | 19:01:040103:3124 | 67546.39 | 10% | 2024-06-27 | 2024-10-31 | выполнены инженерные изыскания
70 | ТП-1035 ул. Богдана Хмельницкого, 242 | электроснабжение | не требуется | 19:01:020107:5862 | 148899.33 | 10% | 2024-04-24 | 2024-10-31 | выполнены инженерные изыскания
71 | ТП-1036 ул. Кирова, 185Б | электроснабжение | не требуется | 19:01:020111:191 | 141559.5 | 10% | 2021-03-29 | 2025-01-09 | выполнены инженерные изыскания
72 | ТП-1037 ул. Советская, 123 | электроснабжение | не требуется | 19:01:020101:90 | 44039.55 | 10% | 2024-05-17 | 2025-12-31 | выполнены инженерные изыскания
73 | ТП-1038 ул. Генерала Тихонова, 7 | электроснабжение | не требуется | 19:01:000000:2550 | 124082.88 | 10% | 2024-07-25 | 2025-02-13 | выполнены инженерные изыскания