## Лист1
Утверждаю:
Директор МП "АЭС"
______________В. В. Марков
«_____» _____________ 2013г.
ОТЧЕТ
о выполнении капитального ремонта за 2013г.
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во по смете | Кол-во по факту | Сметная стоимость, тыс. руб. | Фактическая стоимость тыс. руб. | Срок выполнения
1 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | [5 empty] | I кв.-III кв.
1 | ТП-409 ф.1 | км | 0.54 | 0.54 | 686.95 | 686.95
2 | ТП-23 ф.10 | км | 0.5 | 0.5 | 706.03 | 706.03
3 | ТП-62 ф.4 | км | 0.7 | 0.73 | 1085.5 | 1085.5
4 | ТП-79 ф.2 | км | 0.43 | 0.428 | 635.57 | 635.57
5 | ТП-63 ф.2 | км | 0.7 | 0.71 | 968.26 | 968.26
6 | ТП-1 ф.23, ф.27 | км | 0.38 | 0.373 | 594.94 | 586.8009
7 | ТП-212 ф.14 | км | 0.35 | 0.33 | 415.54 | 390.69
8 | ТП-64 ф.2 | км | 0.39 | 0.357 | 493.46 | 493.46
| Ремонт ВЛ-0,4 кВ не предусмотренный планом | км |  |  | 4899.3
| Вне плана: ТП-352 ф.4, ТП-389ф.10, ТП-600 ф.2,ТП-13 ф.1 | км |  | 0.27 |  | 138.433
| Итого по ВЛ-0,4 кВ |  | 3.99 | 4.238 | 5586.25 | 5691.6939
2 | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ | [5 empty] | II кв.
2.1 | РП-7/6-126 | км | 1.37 | 1.298 | 2033.29 | 1283.319
2.2 | ф.22/16-473 |  |  |  |  | 38.95
| Итого по ВЛ-10 кВ |  | 1.37 | 1.298 | 2033.29 | 1322.269
3 | Капитальный ремонт трансформаторов 400 кВА, 630 кВА | шт | 10 | 14 | 529.88 | 984.146 | в течение года
4 | Капитальный ремонт трансформаторных подстанций: РТП-15, РТП-17, ТП-16, ТП-5, ТП-43, ТП-105, ТП-4, ТП-49, ТП-66, ТП-87 | шт | 10 | 10 | 2805.7 | 2918.852 | II кв. –III кв.
5 | Капитальный ремонт трансформаторных подстанций (строительная часть): (ТП-192 ворота) ТП-16, 5,43, 213, 105,59, ТП-280, ТП-172, ТП-214, ТП-28 | шт | 10 | 10 | 2100.8 | 2321.1932 | II кв. –III кв.
5.1 | Капитальный ремонт кровель (ТП-59, ТП-214, ТП-213, ТП-469, ТП-380, ТП-43, ТП-179, ТП-78, ТП-105, ТП-216, ТП-124, ТП-243, ТП-172) | шт | 10 | 13 |  | 569.07
5.2 | Вне плана: ВГТ Полярная, РТП-20, РТП-19, РП-5, ТП-9А (замена ВН); ТП-328 (1Т) |  |  |  |  | 630.419
| Итого по ремонту ТП |  |  | 34 | 5436.38 | 7423.6802
6 | Капитальный ремонт оборудования административных зданий МП АЭС по ул. Совесткая, 25 (литера В5,А5) | шт | 3 | 2 | 1698.57 | 1889.5363
| Итого по ремонту зданий |  | 3 | 2 | 1698.57 | 1889.5363
7 | ПИР | шт | 13 | 7 | 2001.56 | 2459.607 | в течение года
| Итого по ПИР |  | 13 | 7 | 2001.56 | 2459.607
8 | Капитальный ремонт КЛ-10 кВ АСБл 3х120 | км | 0.76 | 0.328 | 2331.27 | 2265.7663 | в течение года
9 | Капитальный ремонт КЛ-10 кВ АСБл 3х240 | км | 0.3 | 0.061 | 1165.08 | 706.6422 | в течение года
| Итого по КЛ-10 кВ |  | 1.06 | 0.389 | 3496.35 | 2972.4085
10 | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ АВВГ 4х70 | км | 0.3 | 0.018 | 499.15 | 41.556 | в течение года
11 | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ АВВГ 4х120 | км | 0.55 | 0.107 | 1020.73 | 455.2947 | в течение года
12 | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ АВВГ 4х150 | км | 0.2 |  | 405.15 | 79.36 | в течение года
13 | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ АВВГ 4х185 | км | 0.06 |  | 130.03 | 12.3094 | в течение года
| Итого по КЛ-0,4 кВ |  | 1.11 | 0.125 | 2055.06 | 588.5201
| Всего по капитальному ремонту: |  |  |  | 22307.46 | 22347.7151 | 100.2%
| Заместитель директора по финансам, главный бухгалтер |  |  |  | О. В. Гапон
| Начальник ПТО |  |  |  | А.А. Ханин