## Форма 13
Приложение N 13
к приказу Минэнерго России от 05.05.2016 N 380
Форма 13. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа |  |  |  |  | Муниципальное унитарное предприятие города Абакана "Абаканские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: | [5 empty] | 2023 | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия №10-п от 31.10.2019, Приказом Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия №18-п от 29.10.2021, Приказ Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования РХ от 31.10.2022 г. № 178-п
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Иденти- фикатор инвести- ционного проекта | Планируемый в инвестиционной программе срок постановки объектов электросетевого хозяйства под напряжение (включения объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ), год | Планируемый в инвестиционной программе срок ввода объектов электросетевого хозяйства (объектов теплоснабжения) в эксплуатацию, год | Срок ввода объектов электросетевого хозяйства в соответствии со схемой и программой развития Единой энергетической системы России, утвержденными в год (X-1)1) (срок ввода объекта теплоснабжения в соответствии со схемой теплоснабжения поселения, городского округа с численностью населения пятьсот тысяч человек и более или города федерального значения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти), год | Схема и программа развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденные в год (X-1)1) (схема теплоснабжения поселения (городского округа), утвержденная органом местного самоуправления) |  | Реализация инвестиционного проекта предусматривается решением Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления) (+; -) | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение:
[6 empty] | Срок ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренный схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденные в год (X-1)1) (схемой теплоснабжения поселения (городского округа), утвержденной органом местного самоуправления), год | Реквизиты решения высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации и указание на структурные единицы схемы и программы (реквизиты решения органа местного самоуправления об утверждении схемы теплоснабжения и указание на структурные единицы схемы теплоснабжения) |  | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Республика Хакасия | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ- усиление сущ. эл. сети связанное с новым подключением потребителей | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ- усиление сущ. эл. сети связанное с новым подключением потребителей | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ- усиление сущ. эл. сети связанное с новым подключением потребителей | J_1-2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ- усиление сущ. эл. сети связанное с новым подключением потребителей | J_1-2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ- усиление сущ. эл. сети связанное с новым подключением потребителей | J_1-2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП -111(400), КТП-35(400), КТП-101(630) | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.1 | ПР-0.4кВ, ВРУ-0.4кВ НП, ЗРУ-0.4кВ | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12 (ТП-6 (400), ТП-55(400), ТП-72(2*400). ТП-13(400), ТП-97(630)) | J_3-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП -13(400), КТП-153(400), КТП-227(400) | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.1 | ПР-0.4кВ, ВРУ-0.4кВ НП, ЗРУ-0.4кВ | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12 (ТП-15А(2*400), ТП-17(2*400), ТП-67(400). ТП-53(400)) | J_3-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП -185(160), КТП-21(400), КТП-409(400) | J_1-2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.1 | ТП-458, строительство КТП взамен существующей (2х630) | L_1-2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.1 | ПР-0.4кВ, ВРУ-0.4кВ НП, ТП-10/0.4кВ | L_1-2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ (ТП-10(160), ТП-57(2*400), ТП-58(2*400),ТП-96(400)) | J_3-2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.1 | ПР-0.4кВ, ВРУ-0.4кВ НП, ТП-10/0.4кВ | J_1-2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ (ТП-65(2*630), ТП-66(2*400), ТП-72(2*400), ТП-85(2*250)) | J_3-2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.1 | ПР-0.4кВ, ВРУ-0.4кВ НП, ТП-10/0.4кВ | J_1-2024 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ (ТП-77(2*630), ТП-78(2*630), ТП-99(2*250), ТП-218(2*1000)) | М_3-2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ (ТП-77(2*630), ТП-99(2*250), ТП-218(2*1000)) | N_11_2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция и строительство ТП-10/0,4 кВ | Г | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП-462 | М_1-2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.1 | РТП-24 | М_1-2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.1 | Установка КТП-10/0,4 (1х250 кВА) (СНТ "Койбал" - I этап реконструкции сетей 10 кВ) | М_1-2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.1 | Установка СТП-10/0,4 (1х160 кВА) (СНТ "Койбал" - I этап реконструкции сетей 10 кВ) | М_1-2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.1 | Установка КТП-10/0,4 кВ (1х250 кВА) (СНТ "Койбал" - II этап реконструкции сетей 10 кВ) | М_1-2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.1 | Установка СТП-10/0,4 (1х160 кВА) (СНТ "Койбал" - II этап реконструкции сетей 10 кВ) | М_1-2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.1 | Установка КТП-10/0,4 (1х250 кВА) | N_5_2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.1 | Установка СТП-10/0,4 (1х160 кВА) | N_6_2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.1 | Увеличение пропускной способности (ПР-0.4кВ, ЗРУ-0.4кВ, РУ-10 кВ) | N_12-2024 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-378 - ТП-349 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-378- ТП-297 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-117 - ТП-125 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-125 - ТП-203 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-125- ТП-24 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-24 - ТП-134 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-24 - ТП-382 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-192 - ТП-136 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-102-136А | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | П/с 20/35 - 427 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-387-ТП-411 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-387-ТП-336 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-411-ТП-445 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-393-ТП-390 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-393-ТП-331 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-331-ТП-310 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-331-ТП-390 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-390-ТП-418 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-93-ТП-221 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-756 - ТП- ж.д. Д.Народов 52 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-375 — ТП-371 | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-371- ТП-311 | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-318- ТП-311 | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-311 — ТП-243 | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-375 — ТП-403 | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-403- ТП-243 | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-403 — ТП-474 | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-243— ТП-196 | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-58 — ТП-335 | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-196 — ТП-335 | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-196 — ТП-58 | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-58 — ТП-433 | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-433 — ТП-233 | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-233 — ТП-255 | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | РП-3/7 — ТП-233 | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-279 — опора | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ф. 358 — 4 | L_1-2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | Вынос сетей 10 кВ при реконструкции ТП-458 | L_1-2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10кВ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ф. РТП-24 - опора №1 ВЛ-10 кВ | М_1-2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ф.РП-3 - 234 | М_1-2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ф.102 - 136А | М_1-2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ф.206 - опора №1 (СНТ "Койбал" - II этап реконструкции сетей 10 кВ) | М_1-2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ф.206 - опора №1 ВЛ-10 ф.206-283 | N_1_2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ф. 164 - 250 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ф.196 - 728 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ф.20/35 - 427 демонтаж | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | РП-6/8 — 34 | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | 96/8 — 191 (отпайка на ТП-235) | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | 23 — 341 | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | 200 — 227 | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | 116 — 396 | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | 153 — 116 | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ф. 358 — 4 | J_1-2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ф.23-32 | М_1-2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ф.01/11 - ТП-248 (ДПРМ) | М_1-2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ф. РП-7/6 - 126 (СНТ "Койбал" I этап реконструкции сетей 10 кВ) | М_1-2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ф. РП-7/7- 206 (СНТ "Койбал" II этап реконструкции сетей 10 кВ) | М_1-2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ф. РП-7/6 - 126 | N_2_2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ф. 206 - 283 | N_3_2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 кВ (СИП) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-582 ф1 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-639 ф4 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-685 ф1 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-791 ф1 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-791 ф4 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кВ устранение низкого напряжения | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-4 ф1 | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-51 ф3 | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-51 ф4 | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-79 ф2 | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-79 ф4 | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-101 ф2 | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-101 ф4 | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-205 ф5 | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-214 ф11 | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-237 ф4 | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-450 ф5 | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-450 ф4 | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кВ устранение низкого напряжения | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кВ устранение низкого напряжения | J_1-2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кВ устранение низкого напряжения, вынос сетей 0,4 кВ | М_1-2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кВ устранение низкого напряжения | J_1-2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ВЛ-0,4 кВ ТП-429 ф.2 | М_1-2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | Перевод питания в сетях ВЛ-0,4 кВ СНТ Койбал для I этапа реконструкции сетей 10 кВ | М_1-2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кВ устранение низкого напряжения | J_1-2024 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кВ устранение низкого напряжения, вынос сетей 0,4 кВ | М_1-2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | Перевод питания в сетях ВЛ-0,4 кВ СНТ Койбал | N_4_2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-9а - ул. Щетинкина,4 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-427 - Д/С Золушка, Трудовая, 15 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-15а - ул. Щетинкина,5 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-15а - ул. Щетинкина,7 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-15а - ул. Щетинкина,9 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ул. Щетинкина,7 - ул. Щетинкина,9 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-15а - ул. Щетинкина,11 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-16 - ул. Чкалова,21 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-16 - ул. Хакасская,52 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-43 - ул. Западная,44 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-43 - ул. Западная,44 котельная | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,74а | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,78 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,76 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | Буденого,76 - Буденого,74 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,80 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-53 - ул. Буденого,82 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-58 - ул. Чехова,126 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-54а - ул. Молодежная,6 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-54а - ул. Молодежная,8 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-54а - ул. Молодежная,10 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-87 - ул. Крылова,37 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-87 - ул. Крылова,39 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-157 - ул. К.Маркса,4 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Щетинкина,76 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Щетинкина,78 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ул. Щетинкина,76 - ул. Щетинкина,78 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Щетинкина,80 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Крылова,41 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ул. Щетинкина,80 - ул. Крылова,41 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-97 - ул. Щетинкина,80а | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-105 - ул. Дзержинского,191 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-105 - ул. Пушкина,186 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-105 - ул. Пушкина,188 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-105 - ул.Пушкина,184 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-105 - ул.Дзержинского,185 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-105 - ул. Итыгина,2 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ул. Пушкина,184 - ул. Дзержинского,185 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ул. Пушкина,186 - ул. Пушкина,188 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-112 - ул. Щетинкина,17 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-112 - ул. Щетинкина,19 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-112 - ул. Щетинкина,23 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ул. Щетинкина,19 - ул. Щетинкина,23 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-113 - ул.Л.Комсомола,11 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-113 - ул. Пушкина,120 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-121а - ул. Молодежная,8 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-121а - ул. Молодежная,6 | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | Выхода с ТП-10/0.4кВ до опор | J_1-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-69 - ул. Тельмана 84 | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-69 - ул. Щетинкина 65 | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-69 - ул. Щетинкина 67 д/сад Ивушка | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-335 - ул. Колхозная 45 | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-335 — ул. Ярыгина 58 | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-335 — ул. Ярыгина 56 | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-335 — ул. Ярыгина 60 | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-335 - ул. Чехова 128 | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-335 - ул. Тельмана 143 | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-272 - ул. Щетинкина 70 | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-371 - ул. Крылова 73 | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-371 - ул. Крылова 75 | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-371 - ул. Крылова 77 | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-243 - ул. Тельмана 94 | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-243 - ул. Тельмана 96 | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-243 - ул. Тельмана 96а | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-243 - ул. Тельмана 98а | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-279 - ул. Щетинкина 42 | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-279 - ул. Щетинкина 44 | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-279 - ул. Щетинкина 46 | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-279 - ул. Щетинкина 48 | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-279 - ул. Тельмана 83 | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-279 - ул. Бограда 62 | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-124 - ул. Щорса,28 | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-124 - ул. Щорса,30 | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-179 - Дзержинского, 183 | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-179 - Дзержинского, 181 | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-179 - Дзержинского, 179 | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-179 - Грибоедова, 2 | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-179 - Володарского, 1 | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-179 - Пушкина, 176 | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-179 - Пушкина, 182 | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | Выхода с ТП-10/0.4кВ до опор | J_1-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | Вынос сетей 0,4 кВ при реконструкции ТП-458 | L_1-2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4 кВ - опора №1, вынос сетей 0,4 кВ | М_1-2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4 кВ - опора №1, вынос сетей 0,4 кВ | М_1-2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта (Автокран 25 тн КС-45717К-1Р на шасси Камаз 65115-1шт, ГАЗель NEXT A22R32-70-1шт, Соболь бизнес 2752-777 -1шт) | J_2-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | Приобретение автоматизированных программ | J_2-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | Телемеханика, развитие радио- и технологической связи | J_2-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | Здание ул. Советская 25 | J_2-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | Использование зем. участков для реконструкции ( аренда, сервитут) | J_2-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | ПИР 2020-2021 | J_2-2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта (Автогидроподъемник ПСС-131.22Э на шасси Камаз 43253 -2шт, Бортовой автомобиль ГАЗель NEXT A22R32-70-1шт) | J_2-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | Приобретение автоматизированных программ | J_2-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | Телемеханика, развитие радио- и технологической связи | J_2-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | Здание ул. Советская 25 | J_2-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | Использование зем. участков для реконструкции ( аренда, сервитут) | J_2-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | ПИР(проектно-изыскательские работы) 2021-2022 | J_2-2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | Телемеханика, развитие радио- и технологической связи | J_2-2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | ПИР(проектно-изыскательские работы) 2022-2023 | J_2-2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта, спецтехники | М_2-2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | Приобретение автоматизированных программ и информационно - вычислительной техники | М_2-2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | Модернизация нежилого здания - гаражи, склады по ул. Кирова, 20 (Литера В3) | М_2-2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | Телемеханика, развитие радио- и технологической связи | J_2-2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | ПИР (проектно-изыскательские работы) 2023-2024 | J_2-2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта (Газель NEXT - 1 шт, легковой автомобиль Hyundai SOLARIS - 1 шт, легковой автомобиль Skoda SUPERB - 1 шт) | М_2-2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | Приобретение автоматизированных программ и информационно - вычислительной техники | М_2-2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | Реконструкция помещения нежилого (здание гаража) ул. Советская, 25, строение 1, помещение 2Н | М_2-2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | Телемеханика, развитие радио- и технологической связи | J_2-2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | ПИР 2024-2025 | J_2-2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | Реконструкция освещения территории ПС-110 кВ "Полярная" | N_9_2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | Реконструкция системы видеонаблюдения ПС-110 кВ "Полярная" | N_8_2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта (ГАЗ Соболь NN Комби- 1шт. Легковой автомобиль- 2 шт. | N_7_2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | Монтаж датчиков, предотвращающих взлом дверей в ТП МУП "АЭС" | N_10_2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | - | нд | нд