## стр.1
Приложение N 12 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | IV | квартал | 2024 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Абаканские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2025 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия №10-п от 31.10.2019, Приказом Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия №18-п от 29.10.2021, Приказом Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия №178-п от 31.10.2022
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2023года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Республика Хакасия | Г | нд | 196.8644 | нд | 78.8981 | 78.3682 | 78.3746 | нд | 3.8476 | нд | 15.0046 | нд | 13.9645 | 82.3179 | 45.5579 | нд | 0.5235 | 0.0063633 | 0.0081197 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | 3.2779 | нд | 2.0094 | 2.2259 | 2.2478 | нд | 0.13579 | нд | нд | нд | нд | 2.2259 | 2.1121 | нд | -0.23845 | 0.021949 | 0.9861 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | 3.2779 | нд | 2.0094 | 2.2259 | 2.2478 | нд | 0.13579 | нд | нд | нд | нд | 2.2259 | 2.1121 | нд | -0.23845 | 0.021949 | 0.9861 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 3.2779 | нд | 2.0094 | 2.2259 | 2.2478 | нд | 0.13579 | нд | нд | нд | нд | 2.2259 | 2.1121 | нд | -0.23845 | 0.021949 | 0.9861 | нд
1.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ- усиление сущ. эл. сети связанное с новым подключением потребителей | J_1-2020 | нд | 0.19024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ- усиление сущ. эл. сети связанное с новым подключением потребителей | J_1-2021 | нд | 0.070688 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ- усиление сущ. эл. сети связанное с новым подключением потребителей | J_1-2022 | нд | 0.66637 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | ВЛ-0.4 кВ- усиление сущ. эл. сети связанное с новым подключением потребителей | J_1-2023 | нд | 2.3506 | нд | -0.22061 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.3 | ВЛ-0.4 кВ- усиление сущ. эл. сети связанное с новым подключением потребителей | J_1-2024 | нд | нд | нд | 2.23 | 2.2259 | 2.2478 | нд | 0.13579 | нд | нд | нд | нд | 2.2259 | 2.1121 | нд | -0.017844 | 0.021949 | 0.9861 | По результатам уточнения проектно сметной документации, снижения в ходе закупочной процедуры
1.1.4.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 110.4485 | нд | 49.44 | 48.6328 | 48.5798 | нд | 1.0235 | нд | 14.7386 | нд | 4.4637 | 52.5824 | 28.3539 | нд | 0.86024 | -0.053013 | -0.10901 | нд
1.1.4.5 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 35.9382 | нд | 25.4238 | 25.506 | 25.4028 | нд | 0.55154 | нд | 6.5918 | нд | 0.18856 | 25.506 | 18.0709 | нд | 0.02099 | -0.10318 | -0.40453 | нд
1.1.4.6 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | 31.1915 | нд | 7.3085 | 7.3876 | 7.3768 | нд | 0.55154 | нд | 6.5918 | нд | 0.18856 | 7.3876 | 0.044892 | нд | -0.068307 | -0.010806 | -0.14628 | нд
1.1.4.7 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП -111(400), КТП-35(400), КТП-101(630) | J_1-2020 | нд | 4.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.8 | ПР-0.4кВ, ВРУ-0.4кВ НП, ЗРУ-0.4кВ | J_1-2020 | нд | 1.94 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.9 | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12 (ТП-6 (400), ТП-55(400), ТП-72(2*400). ТП-13(400), ТП-97(630)) | J_3-2020 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.10 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП -13(400), КТП-153(400), КТП-227(400) | J_1-2021 | нд | 3.54 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.11 | ПР-0.4кВ, ВРУ-0.4кВ НП, ЗРУ-0.4кВ | J_1-2021 | нд | 1.87 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.12 | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12 (ТП-15А(2*400), ТП-17(2*400), ТП-67(400). ТП-53(400)) | J_3-2021 | нд | 1.69 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.13 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП -185(160), КТП-21(400), КТП-409(400) | J_1-2022 | нд | 3.86 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.14 | ТП-458, строительство КТП взамен существующей (2х630) | L_1-2022 | нд | 3.86 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.15 | ПР-0.4кВ, ВРУ-0.4кВ НП, ТП-10/0.4кВ | L_1-2022 | нд | 1.71 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.16 | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12 (ТП-10(160), ТП-57(2*400), ТП-58(2*400),ТП-96(400)) | J_3-2022 | нд | 2.33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.17 | ПР-0.4кВ, ВРУ-0.4кВ НП, ЗРУ-0.4кВ | J_1-2023 | нд | 0.8016 | нд | -0.081598 | нд |  | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.18 | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12 (ТП-65(2*630), ТП-66(2*400), ТП-72(2*400), ТП-85(2*250)) | J_3-2023 | нд | 4.9899 | нд | 8.845e-05 | нд |  | нд | 0 | нд |  | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.19 | ПР-0.4кВ, ВРУ-0.4кВ НП, ЗРУ-0.4кВ | J_1-2024 | нд | нд | нд | 0.76 | 0.75899 | 0.785 | нд | 0.55154 | нд | нд | нд | 0.18856 | 0.75899 | 0.044892 | нд | -0.024996 | 0.026003 | 3.426 | нд
1.1.4.20 | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ (ТП-77(2*630), ТП-78(2*630), ТП-99(2*250), ТП-218(2*1000)) | М_3-2024 | нд | нд | нд | 6.63 | 6.6286 | 6.5918 | нд | 0 | нд | 6.5918 | нд | нд | 6.6286 | нд | нд | 0.038198 | -0.03681 | -0.55532 | нд
1.1.4.21 | Реконструкция и строительство ТП-10/0,4 кВ | Г | нд | 4.7467 | нд | 18.1153 | 18.1184 | 18.026 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 18.1184 | 18.026 | нд | 0.089297 | -0.092373 | -0.50983 | нд
1.1.4.22 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП-462 | М_1-2023 | нд | 3.3623 | нд | -0.0022465 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд |  | нд | -0.0022465 | нд | нд | нд
1.1.4.23 | РТП-24 | М_1-2023 | нд | 1.3844 | нд | -0.00082896 | нд |  | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд |  | нд | -0.00082896 | нд | нд | нд
1.1.4.24 | Установка КТП-10/0,4 (1х250 кВА) (СНТ "Койбал" - I этап реконструкции сетей 10 кВ) | М_1-2024 | нд | нд | нд | 1.2253 | 1.2253 | 1.2085 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2253 | 1.2085 | нд | нд | -0.016758 | -1.3677 | По результатам уточнения проектно сметной документации, снижения в ходе закупочной процедуры
1.1.4.25 | Установка СТП-10/0,4 (1х160 кВА) (СНТ "Койбал" - I этап реконструкции сетей 10 кВ) | М_1-2024 | нд | нд | нд | 7.5368 | 7.5368 | 7.5367 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.5368 | 7.5367 | нд | нд | -0.00012709 | -0.0016863 | По результатам уточнения проектно сметной документации, снижения в ходе закупочной процедуры
1.1.4.26 | Установка КТП-10/0,4 кВ (1х250 кВА) (СНТ "Койбал" - II этап реконструкции сетей 10 кВ) | М_1-2024 | нд | нд | нд | 6.1263 | 6.1263 | 6.0425 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1263 | 6.0425 | нд | нд | -0.083788 | -1.3677 | По результатам уточнения проектно сметной документации, снижения в ходе закупочной процедуры
1.1.4.27 | Установка СТП-10/0,4 (1х160 кВА) (СНТ "Койбал" - II этап реконструкции сетей 10 кВ) | М_1-2024 | нд | нд | нд | 3.2301 | 3.2301 | 3.2384 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2301 | 3.2384 | нд | нд | 0.0083005 | 0.25698 | По результатам уточнения проектно сметной документации, снижения в ходе закупочной процедуры
1.1.4.28 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 74.5103 | нд | 24.0162 | 23.1268 | 23.1769 | нд | 0.47197 | нд | 8.1468 | нд | 4.2751 | 27.0764 | 10.283 | нд | 0.83925 | 0.050166 | 0.21692 | нд
1.1.4.29 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 74.5103 | нд | 24.0162 | 3.9496 | 3.9263 | нд | 0 | нд | 0.01265 | нд | 3.76 | 7.8993 | 0.15366 | нд | 20.0899 | -0.023312 | -0.59024 | нд
1.1.4.30 | Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих) всего, в том числе: | Г | нд | 27.8856 | нд | 4.9664 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.9664 | 0 | 0 | нд
1.1.4.31 | ТП-378 - ТП-349 | J_1-2020 | нд | 0.87 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.32 | ТП-378- ТП-297 | J_1-2020 | нд | 1.1632 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.33 | ТП-117 - ТП-125 | J_1-2020 | нд | 0.01682 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.34 | ТП-125 - ТП-203 | J_1-2020 | нд | 0.0079591 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.35 | ТП-125- ТП-24 | J_1-2020 | нд | 0.0054489 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.36 | ТП-24 - ТП-134 | J_1-2020 | нд | 0.0069851 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.37 | ТП-24 - ТП-382 | J_1-2020 | нд | 0.0036715 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.38 | ТП-192 - ТП-136 | J_1-2020 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.39 | ТП-102-136А | J_1-2020 | нд | 0.020381 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.40 | П/с 20/35 - 427 | J_1-2020 | нд | 1.81 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.41 | ТП-387-ТП-411 | J_1-2020 | нд | 0.016031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.42 | ТП-387-ТП-336 | J_1-2020 | нд | 1.5235 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.43 | ТП-411-ТП-445 | J_1-2020 | нд | 0.018445 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.44 | ТП-393-ТП-390 | J_1-2020 | нд | 0.6122 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.45 | ТП-393-ТП-331 | J_1-2020 | нд | 0.33605 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.46 | ТП-331-ТП-310 | J_1-2020 | нд | 0.70524 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.47 | ТП-331-ТП-390 | J_1-2020 | нд | 0.24721 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.48 | ТП-390-ТП-418 | J_1-2020 | нд | 0.97976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.49 | ТП-93-ТП-221 | J_1-2020 | нд | 0.010901 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.50 | ТП-756 - ТП- ж.д. Д.Народов 52 | J_1-2020 | нд | 0.31537 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.51 | ТП-375 — ТП-371 | J_1-2021 | нд | 1.4861 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.52 | ТП-371- ТП-311 | J_1-2021 | нд | 1.0815 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.53 | ТП-318- ТП-311 | J_1-2021 | нд | 3.2471 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.54 | ТП-311 — ТП-243 | J_1-2021 | нд | 0.79801 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.55 | ТП-375 — ТП-403 | J_1-2021 | нд | 0.85681 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.56 | ТП-403- ТП-243 | J_1-2021 | нд | 1.8208 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.57 | ТП-403 — ТП-474 | J_1-2021 | нд | 1.0581 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.58 | ТП-243— ТП-196 | J_1-2021 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.59 | ТП-58 — ТП-335 | J_1-2021 | нд | 1.2389 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.60 | ТП-196 — ТП-335 | J_1-2021 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.61 | ТП-196 — ТП-58 | J_1-2021 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.62 | ТП-58 — ТП-433 | J_1-2021 | нд | 0.84708 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.63 | ТП-433 — ТП-233 | J_1-2021 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.64 | ТП-233 — ТП-255 | J_1-2021 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.65 | РП-3/7 — ТП-233 | J_1-2021 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.66 | ТП-279 — опора | J_1-2021 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.67 | ф. 358 — 4 | L_1-2022 | нд | 0.72847 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.68 | Вынос сетей 10 кВ при реконструкции ТП-458 | L_1-2022 | нд | 1.91 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.69 | Строительство КЛ-10кВ всего, в том числе: | Г | нд | 4.1436 | нд | 1.0264 | 0 | 3.9263 | нд | 0 | нд | 0.01265 | нд | 3.76 | 3.9496 | 0.15366 | нд | -2.8999 | 3.9263 | нд | нд
1.1.4.70 | ф. РТП-24 - опора №1 ВЛ-10 кВ | М_1-2023 | нд | 4.1436 | нд | 1.0264 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.71 | Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 3.94 | 3.9496 | 3.9263 | нд | 0 | 0 | 0.01265 | 0 | 3.76 | 3.9496 | 0.15366 | нд | 0.013674 | -0.023312 | -0.59024 | нд
1.1.4.72 | ф.РП-3 - 234 | М_1-2024 | нд | нд | нд | 1.62 | 1.6231 | 1.5671 | нд | нд | нд | 0.00275 | нд | 1.5643 | 1.6231 | нд | нд | 0.052946 | -0.056085 | -3.4553 | По результатам уточнения проектно сметной документации, снижения в ходе закупочной процедуры
1.1.4.73 | ф.102 - 136А | М_1-2024 | нд | нд | нд | 2.16 | 2.1642 | 2.2034 | нд | нд | нд | 0.0077 | нд | 2.1957 | 2.1642 | нд | нд | -0.043412 | 0.039227 | 1.8125 | По результатам уточнения проектно сметной документации, снижения в ходе закупочной процедуры
1.1.4.74 | ф.206 - опора №1 (СНТ "Койбал" - II этап реконструкции сетей 10 кВ) | М_1-2024 | нд | нд | нд | 0.16 | 0.16231 | 0.15586 | нд | нд | нд | 0.0022 | нд | нд | 0.16231 | 0.15366 | нд | 0.0041406 | -0.0064545 | -3.9765 | По результатам уточнения проектно сметной документации, снижения в ходе закупочной процедуры
1.1.4.75 | Реконструкция ВЛ-10кВ всего, в том числе: | Г | нд | 24.6303 | нд | 15.4292 | 15.5525 | 15.5396 | нд | 0 | 0 | 8.1341 | 0 | 0 | 15.5525 | 7.4055 | нд | -0.11043 | -0.012905 | -0.08298 | нд
1.1.4.76 | ф. 164 - 250 | J_1-2020 | нд | 0.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.77 | ф.196 - 728 | J_1-2020 | нд | 0.247 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.78 | ф.20/35 - 427 демонтаж | J_1-2020 | нд | 0.74 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.79 | РП-6/8 — 34 | J_1-2021 | нд | 2.38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.80 | 96/8 — 191 (отпайка на ТП-235) | J_1-2021 | нд | 0.53 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.81 | 23 — 341 | J_1-2021 | нд | 0.67 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.82 | 200 — 227 | J_1-2021 | нд | 0.52 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.83 | 116 — 396 | J_1-2021 | нд | 1.83 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.84 | 153 — 116 | J_1-2021 | нд | 1.07 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.85 | ф. 358 — 4 | J_1-2022 | нд | 0.87 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.86 | ф.23-32 | М_1-2023 | нд | 3.7764 | нд | -0.1264 | нд |  | нд | 0 | нд | 0.00315 | нд | нд | нд | нд | нд | -0.1264 | нд | нд | нд
1.1.4.87 | ф.01/11 - ТП-248 (ДПРМ) | М_1-2023 | нд | 11.8869 | нд | 0.0030603 | нд |  | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0030603 | нд | нд | нд
1.1.4.88 | ф. РП-7/6 - 126 (СНТ "Койбал" I этап реконструкции сетей 10 кВ) | М_1-2024 | нд | нд | нд | 10.5085 | 10.5085 | 10.5099 | нд | нд | нд | 8.1341 | нд | нд | 10.5085 | 2.3757 | нд | нд | 0.0014041 | 0.013362 | По результатам уточнения проектно сметной документации, снижения в ходе закупочной процедуры
1.1.4.89 | ф. РП-7/7- 206 (СНТ "Койбал" II этап реконструкции сетей 10 кВ) | М_1-2024 | нд | нд | нд | 5.0441 | 5.0441 | 5.0298 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0441 | 5.0298 | нд | нд | -0.01431 | -0.28369 | По результатам уточнения проектно сметной документации, снижения в ходе закупочной процедуры
1.1.4.90 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 кВ (СИП) всего, в том числе: | Г | нд | 7.2682 | нд | 2.9708 | 2.9728 | 3.0535 | нд | 0.47197 | нд | 0 | нд | 0.51513 | 2.9728 | 2.0664 | нд | -0.082698 | 0.080655 | 2.7131 | нд
1.1.4.91 | ТП-582 ф1 | J_1-2020 | нд | 0.24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.92 | ТП-639 ф4 | J_1-2020 | нд | 0.232 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.93 | ТП-685 ф1 | J_1-2020 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.94 | ТП-791 ф1 | J_1-2020 | нд | 0.53678 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.95 | ТП-791 ф4 | J_1-2020 | нд | 0.248 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.96 | ВЛ-0.4 кВ устранение низкого напряжения | J_1-2020 | нд | 0.15399 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.97 | ТП-4 ф1 | J_1-2021 | нд | 0.14535 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.98 | ТП-51 ф3 | J_1-2021 | нд | 0.22856 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.99 | ТП-51 ф4 | J_1-2021 | нд | 0.4463 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.100 | ТП-79 ф2 | J_1-2021 | нд | 0.27937 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.101 | ТП-79 ф4 | J_1-2021 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.102 | ТП-101 ф2 | J_1-2021 | нд | 0.40192 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.103 | ТП-101 ф4 | J_1-2021 | нд | 0.13399 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.104 | ТП-205 ф5 | J_1-2021 | нд | 0.28968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.105 | ТП-214 ф11 | J_1-2021 | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.106 | ТП-237 ф4 | J_1-2021 | нд | 0.11639 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.107 | ТП-450 ф5 | J_1-2021 | нд | 0.3585 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.108 | ТП-450 ф4 | J_1-2021 | нд | 0.10328 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.109 | ВЛ-0.4 кВ устранение низкого напряжения | J_1-2021 | нд | 0.69493 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.110 | ВЛ-0.4 кВ устранение низкого напряжения | J_1-2022 | нд | 1.57 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.111 | ВЛ-0.4 кВ устранение низкого напряжения, вынос сетей 0,4 кВ | М_1-2023 | нд | 0.98919 | нд | -0.0091949 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.112 | ВЛ-0,4 кВ ТП-429 ф.2 | М_1-2024 | нд | нд | нд | 0.3 | 0.296 | 0.35163 | нд | 0.057697 | нд | нд | нд | 0.15879 | 0.296 | 0.13514 | нд | -0.051629 | 0.055631 | 18.7943 | По результатам уточнения проектно сметной документации, снижения в ходе закупочной процедуры
1.1.4.113 | Перевод питания в сетях ВЛ-0,4 кВ (СНТ "Койбал" для I и II этапа реконструкции сетей 10 кВ) | М_1-2024 | нд | нд | нд | 1.65 | 1.6473 | 1.6705 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6473 | 1.6705 | нд | -0.020498 | 0.023206 | 1.4087 | По результатам уточнения проектно сметной документации, снижения в ходе закупочной процедуры
1.1.4.114 | ВЛ-0.4 кВ устранение низкого напряжения, вынос сетей 0,4 кВ | М_1-2024 | нд | нд | нд | 1.03 | 1.0296 | 1.0314 | нд | 0.41428 | нд | нд | нд | 0.35633 | 1.0296 | 0.26076 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.115 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ всего, в том числе: | Г | нд | 14.7262 | нд | 0.64974 | 0.65175 | 0.65748 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.65175 | 0.65748 | нд | -0.0077367 | 0.0057288 | 0.87899 | нд
1.1.4.116 | ТП-9а - ул. Щетинкина,4 | J_1-2020 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.117 | ТП-427 - Д/С Золушка, Трудовая, 15 | J_1-2020 | нд | 0.2797 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.118 | ТП-15а - ул. Щетинкина,5 | J_1-2020 | нд | 0.29026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.119 | ТП-15а - ул. Щетинкина,7 | J_1-2020 | нд | 0.144 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.120 | ТП-15а - ул. Щетинкина,9 | J_1-2020 | нд | 0.148 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.121 | ул. Щетинкина,7 - ул. Щетинкина,9 | J_1-2020 | нд | 0.12556 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.122 | ТП-15а - ул. Щетинкина,11 | J_1-2020 | нд | 0.11537 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.123 | ТП-16 - ул. Чкалова,21 | J_1-2020 | нд | 0.15346 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.124 | ТП-16 - ул. Хакасская,52 | J_1-2020 | нд | 0.15193 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.125 | ТП-43 - ул. Западная,44 | J_1-2020 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.126 | ТП-43 - ул. Западная,44 котельная | J_1-2020 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.127 | ТП-53 - ул. Буденого,74а | J_1-2020 | нд | 0.667 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.128 | ТП-53 - ул. Буденого,78 | J_1-2020 | нд | 0.11307 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.129 | ТП-53 - ул. Буденого,76 | J_1-2020 | нд | 0.065544 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.130 | Буденого,76 - Буденого,74 | J_1-2020 | нд | 0.090117 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.131 | ТП-53 - ул. Буденого,80 | J_1-2020 | нд | 0.141 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.132 | ТП-53 - ул. Буденого,82 | J_1-2020 | нд | 0.22185 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.133 | ТП-58 - ул. Чехова,126 | J_1-2020 | нд | 0.18272 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.134 | ТП-54а - ул. Молодежная,6 | J_1-2020 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.135 | ТП-54а - ул. Молодежная,8 | J_1-2020 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.136 | ТП-54а - ул. Молодежная,10 | J_1-2020 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.137 | ТП-87 - ул. Крылова,37 | J_1-2020 | нд | 0.0045899 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.138 | ТП-87 - ул. Крылова,39 | J_1-2020 | нд | 0.006141 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.139 | ТП-157 - ул. К.Маркса,4 | J_1-2020 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.140 | ТП-97 - ул. Щетинкина,76 | J_1-2020 | нд | 0.308 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.141 | ТП-97 - ул. Щетинкина,78 | J_1-2020 | нд | 0.216 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.142 | ул. Щетинкина,76 - ул. Щетинкина,78 | J_1-2020 | нд | 0.191 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.143 | ТП-97 - ул. Щетинкина,80 | J_1-2020 | нд | 0.095587 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.144 | ТП-97 - ул. Крылова,41 | J_1-2020 | нд | 0.144 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.145 | ул. Щетинкина,80 - ул. Крылова,41 | J_1-2020 | нд | 0.12055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.146 | ТП-97 - ул. Щетинкина,80а | J_1-2020 | нд | 0.12429 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.147 | ТП-105 - ул. Дзержинского,191 | J_1-2020 | нд | 0.0029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.148 | ТП-105 - ул. Пушкина,186 | J_1-2020 | нд | 0.0029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.149 | ТП-105 - ул. Пушкина,188 | J_1-2020 | нд | 0.0029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.150 | ТП-105 - ул.Пушкина,184 | J_1-2020 | нд | 0.0029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.151 | ТП-105 - ул.Дзержинского,185 | J_1-2020 | нд | 0.0029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.152 | ТП-105 - ул. Итыгина,2 | J_1-2020 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.153 | ул. Пушкина,184 - ул. Дзержинского,185 | J_1-2020 | нд | 0.0029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.154 | ул. Пушкина,186 - ул. Пушкина,188 | J_1-2020 | нд | 0.0029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.155 | ТП-112 - ул. Щетинкина,17 | J_1-2020 | нд | 0.094018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.156 | ТП-112 - ул. Щетинкина,19 | J_1-2020 | нд | 0.14822 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.157 | ТП-112 - ул. Щетинкина,23 | J_1-2020 | нд | 0.271 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.158 | ул. Щетинкина,19 - ул. Щетинкина,23 | J_1-2020 | нд | 0.157 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.159 | ТП-113 - ул.Л.Комсомола,11 | J_1-2020 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.160 | ТП-113 - ул. Пушкина,120 | J_1-2020 | нд | 0.22396 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.161 | ТП-121а - ул. Молодежная,8 | J_1-2020 | нд | 0.11028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.162 | ТП-121а - ул. Молодежная,6 | J_1-2020 | нд | 0.34267 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.163 | Выхода с ТП-10/0.4кВ до опор | J_1-2020 | нд | 0.32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.164 | ТП-69 - ул. Тельмана 84 | J_1-2021 | нд | 0.03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.165 | ТП-69 - ул. Щетинкина 65 | J_1-2021 | нд | 0.43194 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.166 | ТП-69 - ул. Щетинкина 67 д/сад Ивушка | J_1-2021 | нд | 0.3533 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.167 | ТП-335 - ул. Колхозная 45 | J_1-2021 | нд | 0.39129 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.168 | ТП-335 — ул. Ярыгина 58 | J_1-2021 | нд | 0.27463 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.169 | ТП-335 — ул. Ярыгина 56 | J_1-2021 | нд | 0.3371 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.170 | ТП-335 — ул. Ярыгина 60 | J_1-2021 | нд | 0.31625 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.171 | ТП-335 - ул. Чехова 128 | J_1-2021 | нд | 0.43486 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.172 | ТП-335 - ул. Тельмана 143 | J_1-2021 | нд | 0.35813 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.173 | ТП-272 - ул. Щетинкина 70 | J_1-2021 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.174 | ТП-371 - ул. Крылова 73 | J_1-2021 | нд | 0.16306 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.175 | ТП-371 - ул. Крылова 75 | J_1-2021 | нд | 0.3698 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.176 | ТП-371 - ул. Крылова 77 | J_1-2021 | нд | 0.338 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.177 | ТП-243 - ул. Тельмана 94 | J_1-2021 | нд | 0.34591 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.178 | ТП-243 - ул. Тельмана 96 | J_1-2021 | нд | 0.17697 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.179 | ТП-243 - ул. Тельмана 96а | J_1-2021 | нд | 0.11968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.180 | ТП-243 - ул. Тельмана 98а | J_1-2021 | нд | 0.49978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.181 | ТП-279 - ул. Щетинкина 42 | J_1-2021 | нд | 0.2422 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.182 | ТП-279 - ул. Щетинкина 44 | J_1-2021 | нд | 0.12234 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.183 | ТП-279 - ул. Щетинкина 46 | J_1-2021 | нд | 0.14076 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.184 | ТП-279 - ул. Щетинкина 48 | J_1-2021 | нд | 0.25706 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.185 | ТП-279 - ул. Тельмана 83 | J_1-2021 | нд | 0.55122 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.186 | ТП-279 - ул. Бограда 62 | J_1-2021 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.187 | ТП-124 - ул. Щорса,28 | J_1-2021 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.188 | ТП-124 - ул. Щорса,30 | J_1-2021 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.189 | ТП-179 - Дзержинского, 183 | J_1-2021 | нд | 0.21589 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.190 | ТП-179 - Дзержинского, 181 | J_1-2021 | нд | 0.13276 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.191 | ТП-179 - Дзержинского, 179 | J_1-2021 | нд | 0.15822 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.192 | ТП-179 - Грибоедова, 2 | J_1-2021 | нд | 0.47839 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.193 | ТП-179 - Володарского, 1 | J_1-2021 | нд | 0.28753 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.194 | ТП-179 - Пушкина, 176 | J_1-2021 | нд | 0.25677 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.195 | ТП-179 - Пушкина, 182 | J_1-2021 | нд | 0.28784 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.196 | Выхода с ТП-10/0.4кВ до опор | J_1-2021 | нд | 0.34988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.197 | Вынос сетей 0,4 кВ при реконструкции ТП-458 | L_1-2022 | нд | 0.10713 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.198 | КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4 кВ - опора №1, вынос сетей 0,4 кВ | М_1-2023 | нд | 0.41026 | нд | -0.00025555 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.199 | КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4 кВ - опора №1, вынос сетей 0,4 кВ | М_1-2024 | нд | нд | нд | 0.65 | 0.65175 | 0.65748 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.65175 | 0.65748 | нд | -0.65774 | 0.0057288 | 0.87899 | нд
1.1.4.200 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 83.138 | нд | 27.4487 | 27.5096 | 27.547 | нд | 2.6883 | нд | 0.26605 | нд | 9.5008 | 27.5096 | 15.0919 | нд | -26.897 | 0.037427 | 0.13605 | нд
1.1.4.201 | Приобретение автотранспорта (Автокран 25 тн КС-45717К-1Р на шасси Камаз 65115-1шт, ГАЗель NEXT A22R32-70-1шт, Соболь бизнес 2752-777 -1шт) | J_2-2020 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.202 | Приобретение автоматизированных программ | J_2-2020 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.203 | Телемеханика, развитие радио- и технологической связи | J_2-2020 | нд | 7.517 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.204 | Здание ул. Советская 25 (Литер В) | J_2-2020 | нд | 0.079001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.205 | Использование зем. участков для реконструкции ( аренда, сервитут) | J_2-2020 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.206 | ПИР 2020-2021 | J_2-2020 | нд | 0.0011825 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.207 | Приобретение автотранспорта (Автогидроподъемник ПСС-131.22Э на шасси Камаз 43253 -2шт, Бортовой автомобиль ГАЗель NEXT A22R32-70-1шт) | J_2-2021 | нд | 11.9028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.208 | Приобретение автоматизированных программ | J_2-2021 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.209 | Телемеханика, развитие радио- и технологической связи | J_2-2021 | нд | 17.4119 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.210 | Здание ул. Советская 25 (Литер В) | J_2-2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.211 | Использование зем. участков для реконструкции ( аренда, сервитут) | J_2-2021 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.212 | ПИР(проектно-изыскательские работы) 2021-2022 | J_2-2021 | нд | 3.8648 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.213 | Телемеханика, развитие радио- и технологической связи | J_2-2022 | нд | 13.03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.214 | ПИР(проектно-изыскательские работы) 2022-2023 | J_2-2022 | нд | 1.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.215 | Приобретение автотранспорта, спецтехники | М_2-2023 | нд | 7.3164 | нд | 0.0036111 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.216 | Приобретение автоматизированных программ и информационно - вычислительной техники | М_2-2023 | нд | 5.2983 | нд | -0.018342 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.217 | Модернизация нежилого здания - гаражи, склады по ул. Кирова, 20 (Литера В3) | М_2-2023 | нд | 0.64017 | нд | -0.00016666 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.218 | Телемеханика, развитие радио- и технологической связи | J_2-2023 | нд | 10.0928 | нд | 0.0072144 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.219 | ПИР(проектно-изыскательские работы) 2023-2024 | J_2-2023 | нд | 4.1836 | нд | -0.053603 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.220 | Приобретение автотранспорта, спецтехники | М_2-2024 | нд | нд | нд | 5.68 | 5.6758 | 5.712 | нд | 2.5953 | нд | нд | нд | нд | 5.6758 | 3.1167 | нд | -5.7656 | 0.036243 | 0.63855 | нд
1.1.4.221 | Приобретение автоматизированных программ и информационно - вычислительной техники | М_2-2024 | нд | нд | нд | 5.53 | 5.5266 | 5.5305 | нд | 0.014165 | нд | 0.071467 | нд | 0.077475 | 5.5266 | 5.3674 | нд | 0.14946 | 0.0038914 | 0.070412 | По результатам уточнения проектно сметной документации, снижения в ходе закупочной процедуры
1.1.4.222 | Реконструкция помещения нежилого (здание гаража) ул. Советская, 25, строение 1, помещение 2Н | М_2-2024 | нд | нд | нд | 1.57 | 1.5685 | 1.5486 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5486 | 1.5685 | нд | нд | 3.9814 | -0.019845 | -1.2652 | По результатам уточнения проектно сметной документации, снижения в ходе закупочной процедуры
1.1.4.223 | Телемеханика, развитие радио- и технологической связи | J_2-2024 | нд | нд | нд | 10.1 | 10.104 | 10.1233 | нд | 0.078761 | нд | 0.19458 | нд | 6.0078 | 10.104 | 3.8422 | нд | -8.5533 | 0.019331 | 0.19132 | По результатам уточнения проектно сметной документации, снижения в ходе закупочной процедуры
1.1.4.224 | ПИР 2024-2025 | J_2-2024 | нд | нд | нд | 4.63 | 4.6347 | 4.6325 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8669 | 4.6347 | 2.7656 | нд | 5.4675 | -0.0021933 | -0.047324 | нд