## Лист1
Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-Э
Утверждаю
Директор МУП "АЭС"
(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора)
А.А. Ханин
[15 empty] | (подпись) | (инициалы, фамилия)
М. П.
[6 empty] | О Т Ч Ё Т |  |  | Муниципального унитарного предприятия города Абакана "Абаканские электрические сети"
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора)
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере электроэнергетики/теплоснабжения
за |  | второй |  |  | квартал |  | 2021 |  |  | г.
за |  |  |  |  | год
| « | 27 | » | июля | [5 empty] | 2021 | г. |  | в | Государственный комитет по энергетики и тарифному регулированию РХ
|  |  |  | (дата составления) | [9 empty] | (указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора)
Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)1 | [11 empty] | приказ от 31.03.2021 г. № 2-э
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях
в инвестиционную программу | [7 empty] | Приказ Госкомтарифэнерго Хакасии от 31.10.2019 г. № 10-п "Об утверждении инвестиционной программы МУП "АЭС" на 2020-2024 годы.

## Лист2
Таблица 1
№ | Наименование инвести- |  | Период реали- | Срок ввода в эксплуата- |  | Стадия вы- | Стоимостная оценка инвестиций, | [5 empty] | Отклонения2 |  |  |  | Причины
| ционного проекта/ме- |  | зации согласно | цию/выполнения |  | полнения2, | млн руб. без НДС | [9 empty] | отклонений
| роприятия, предусмот- |  | инвестицион- | мероприятия, год |  | % | полная | остаток4 |  | финансирование |  | осталось | млн руб. | из них за счет:
| ренного инвестицион- |  | ной программе, | план | факт |  | стоимость3 | на начало |  | в отчетном периоде |  | профинанси- | без НДС | уточнения | уточнения | прочее
| ной программой |  | годы |  |  |  |  | отчетного |  | (год / I—IV кв.) |  | ровать по |  | стоимости по | стоимости по | (по факту выполнения работ)
[8 empty] | года |  | план3 | факт4 | результатам |  | результатам | результатам
[12 empty] | отчетного |  | утвержден- | конкурсов,
[12 empty] | периода4 |  | ной проект- | заключенных
[14 empty] | но-сметной | договоров
[14 empty] | документа- | (закупочных
[14 empty] | ции | процедур)
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Всего по МУП "АЭС" | [5 empty] | 112.618 |  |  | 112.618 | 1.2444 | 111.3736
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | [5 empty] | 1.12 |  |  | 1.12 | 0.021295 | 1.0987
1.1.1 | ВЛ-0.4 кВ- усиление сущ. эл. сети связанное с новым подключением потребителей |  | 2021 | 2021 |  |  | 1.12 |  |  | 1.12 | 0.021295 | 1.0987
1.2 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | [5 empty] | 7.37 |  |  | 7.37 | 0.04359 | 7.3264
1.2.1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП -13(400), КТП-153(400), КТП-227(400) |  | 2021 | 2021 |  |  | 3.72 |  |  | 3.72 |  | 3.72
1.2.2 | ПР-0.4кВ, ВРУ-0.4кВ НП, ЗРУ-0.4кВ |  | 2021 | 2021 |  |  | 1.94 |  |  | 1.94 | 0.04359 | 1.8964
1.2.3 | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12 (ТП-15А(2*400), ТП-17(2*400), ТП-67(400). ТП-53(400)) |  | 2021 | 2021 |  |  | 1.71 |  |  | 1.71 |  | 1.71
2020-03-01 | Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих) всего, в том числе: | [5 empty] | 31.7 |  |  | 31.7 | 0.27403 | 31.426
1.3.1 | ТП-375 — ТП-371 |  | 2021 | 2021 |  |  | 1.65 |  |  | 1.65 | 0.01 | 1.64
1.3.2 | ТП-371- ТП-311 |  | 2021 | 2021 |  |  | 1.83 |  |  | 1.83 | 0.069603 | 1.7604
1.3.3 | ТП-318- ТП-311 |  | 2021 | 2021 |  |  | 5.5 |  |  | 5.5 | 0.11708 | 5.3829
1.3.4 | ТП-311 — ТП-243 |  | 2021 | 2021 |  |  | 1.83 |  |  | 1.83 | 0.067353 | 1.7626
1.3.5 | ТП-375 — ТП-403 |  | 2021 | 2021 |  |  | 1.33 |  |  | 1.33 |  | 1.33
1.3.6 | ТП-403- ТП-243 |  | 2021 | 2021 |  |  | 2.84 |  |  | 2.84 | 0.01 | 2.83
1.3.7 | ТП-403 — ТП-474 |  | 2021 | 2021 |  |  | 1.37 |  |  | 1.37 |  | 1.37
1.3.8 | ТП-243— ТП-196 |  | 2021 | 2021 |  |  | 1.58 |  |  | 1.58 |  | 1.58
1.3.9 | ТП-58 — ТП-335 |  | 2021 | 2021 |  |  | 1.51 |  |  | 1.51 |  | 1.51
1.3.10 | ТП-196 — ТП-335 |  | 2021 | 2021 |  |  | 1.15 |  |  | 1.15 |  | 1.15
1.3.11 | ТП-196 — ТП-58 |  | 2021 | 2021 |  |  | 1.81 |  |  | 1.81 |  | 1.81
1.3.12 | ТП-58 — ТП-433 |  | 2021 | 2021 |  |  | 1.05 |  |  | 1.05 |  | 1.05
1.3.13 | ТП-433 — ТП-233 |  | 2021 | 2021 |  |  | 1.15 |  |  | 1.15 |  | 1.15
1.3.14 | ТП-233 — ТП-255 |  | 2021 | 2021 |  |  | 1.6 |  |  | 1.6 |  | 1.6
1.3.15 | РП-3/7 — ТП-233 |  | 2021 | 2021 |  |  | 4.35 |  |  | 4.35 |  | 4.35
1.3.16 | ТП-279 — опора |  | 2021 | 2021 |  |  | 1.15 |  |  | 1.15 |  | 1.15
1.4. | Реконструкция ВЛ-10 кВ всего, в том числе: | [5 empty] | 7.87 |  |  | 7.87 | 0.35555 | 7.5145
1.4.1 | РП-6/8 — 34 |  | 2021 | 2021 |  |  | 2.4 |  |  | 2.4 | 0.11595 | 2.2841
1.4.2 | 96/8 — 191 (отпайка на ТП-235) |  | 2021 | 2021 |  |  | 0.53 |  |  | 0.53 | 0.070429 | 0.45957
1.4.3 | 23 — 341 |  | 2021 | 2021 |  |  | 0.67 |  |  | 0.67 | 0.053226 | 0.61677
1.4.4 | 200 — 227 |  | 2021 | 2021 |  |  | 0.53 |  |  | 0.53 |  | 0.53
1.4.5 | 116 — 396 |  | 2021 | 2021 |  |  | 2.54 |  |  | 2.54 | 0.11595 | 2.4241
1.4.6 | 153 — 116 |  | 2021 | 2021 |  |  | 1.2 |  |  | 1.2 |  | 1.2
1.5. | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ и строительство новых ВЛ-0.4 кВ (СИП) всего, в том числе: | [5 empty] | 7.19 |  |  | 7.19 | 0.54992 | 6.6401
1.5.1. | ТП-4 ф1 |  | 2021 | 2021 |  |  | 0.16 |  |  | 0.16 |  | 0.16
1.5.2. | ТП-51 ф3 |  | 2021 | 2021 |  |  | 0.37 |  |  | 0.37 | 0.051837 | 0.31816
1.5.3. | ТП-51 ф4 |  | 2021 | 2021 |  |  | 0.81 |  |  | 0.81 | 0.053226 | 0.75677
1.5.4. | ТП-79 ф2 |  | 2021 | 2021 |  |  | 0.67 |  |  | 0.67 | 0.051837 | 0.61816
1.5.5. | ТП-79 ф4 |  | 2021 | 2021 |  |  | 0.08 |  |  | 0.08 |  | 0.08
1.5.6. | ТП-101 ф2 |  | 2021 | 2021 |  |  | 1.12 |  |  | 1.12 | 0.035856 | 1.0841
1.5.7. | ТП-101 ф4 |  | 2021 | 2021 |  |  | 0.16 |  |  | 0.16 | 0.008255 | 0.15174
1.5.8. | ТП-205 ф5 |  | 2021 | 2021 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.053226 | 0.24677
1.5.9. | ТП-214 ф11 |  | 2021 | 2021 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 | 0.04906 | 0.05094
1.5.10. | ТП-237 ф4 |  | 2021 | 2021 |  |  | 0.13 |  |  | 0.13 | 0.033245 | 0.096755
1.5.11. | ТП-450 ф5 |  | 2021 | 2021 |  |  | 0.45 |  |  | 0.45 | 0.033245 | 0.41676
1.5.12. | ТП-450 ф4 |  | 2021 | 2021 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 | 0.057988 | 0.042012
1.5.13. | ВЛ-0.4 кВ устранение низкого напряжения |  | 2021 | 2021 |  |  | 2.74 |  |  | 2.74 | 0.12215 | 2.6179
1.6. | Реконструкция КЛ-0.4 кВ всего, в том числе: | [5 empty] | 15.938 |  |  | 15.938 |  | 15.938
1.6.1. | ТП-69 - ул. Тельмана 84 |  | 2021 | 2021 |  |  | 0.03 |  |  | 0.03 |  | 0.03
1.6.2. | ТП-69 - ул. Щетинкина 65 |  | 2021 | 2021 |  |  | 0.474 |  |  | 0.474 |  | 0.474
1.6.3. | ТП-69 - ул. Щетинкина 67 д/сад Ивушка |  | 2021 | 2021 |  |  | 0.41 |  |  | 0.41 |  | 0.41
1.6.4. | ТП-335 - ул. Колхозная 45 |  | 2021 | 2021 |  |  | 0.474 |  |  | 0.474 |  | 0.474
1.6.5. | ТП-335 — ул. Ярыгина 58 |  | 2021 | 2021 |  |  | 0.394 |  |  | 0.394 |  | 0.394
1.6.6. | ТП-335 — ул. Ярыгина 56 |  | 2021 | 2021 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  | 0.39
1.6.7. | ТП-335 — ул. Ярыгина 60 |  | 2021 | 2021 |  |  | 0.394 |  |  | 0.394 |  | 0.394
1.6.8. | ТП-335 - ул. Чехова 128 |  | 2021 | 2021 |  |  | 0.514 |  |  | 0.514 |  | 0.514
1.6.9. | ТП-335 - ул. Тельмана 143 |  | 2021 | 2021 |  |  | 0.43 |  |  | 0.43 |  | 0.43
1.6.10. | ТП-272 - ул. Щетинкина 70 |  | 2021 | 2021 |  |  | 0.394 |  |  | 0.394 |  | 0.394
1.6.11. | ТП-371 - ул. Крылова 73 |  | 2021 | 2021 |  |  | 0.16 |  |  | 0.16 |  | 0.16
1.6.12. | ТП-371 - ул. Крылова 75 |  | 2021 | 2021 |  |  | 0.394 |  |  | 0.394 |  | 0.394
1.6.13. | ТП-371 - ул. Крылова 77 |  | 2021 | 2021 |  |  | 0.394 |  |  | 0.394 |  | 0.394
1.6.14. | ТП-243 - ул. Тельмана 94 |  | 2021 | 2021 |  |  | 0.354 |  |  | 0.354 |  | 0.354
1.6.15. | ТП-243 - ул. Тельмана 96 |  | 2021 | 2021 |  |  | 0.27 |  |  | 0.27 |  | 0.27
1.6.16. | ТП-243 - ул. Тельмана 96а |  | 2021 | 2021 |  |  | 0.27 |  |  | 0.27 |  | 0.27
1.6.17. | ТП-243 - ул. Тельмана 98а |  | 2021 | 2021 |  |  | 0.514 |  |  | 0.514 |  | 0.514
1.6.18. | ТП-279 - ул. Щетинкина 42 |  | 2021 | 2021 |  |  | 0.264 |  |  | 0.264 |  | 0.264
1.6.19. | ТП-279 - ул. Щетинкина 44 |  | 2021 | 2021 |  |  | 0.154 |  |  | 0.154 |  | 0.154
1.6.20. | ТП-279 - ул. Щетинкина 46 |  | 2021 | 2021 |  |  | 0.18 |  |  | 0.18 |  | 0.18
1.6.21. | ТП-279 - ул. Щетинкина 48 |  | 2021 | 2021 |  |  | 0.27 |  |  | 0.27 |  | 0.27
1.6.22. | ТП-279 - ул. Тельмана 83 |  | 2021 | 2021 |  |  | 0.71 |  |  | 0.71 |  | 0.71
1.6.23. | ТП-279 - ул. Бограда 62 |  | 2021 | 2021 |  |  | 1.53 |  |  | 1.53 |  | 1.53
1.6.24. | ТП-124 - ул. Щорса,28 |  | 2021 | 2021 |  |  | 0.98 |  |  | 0.98 |  | 0.98
1.6.25. | ТП-124 - ул. Щорса,30 |  | 2021 | 2021 |  |  | 0.82 |  |  | 0.82 |  | 0.82
1.6.26. | ТП-179 - Дзержинского, 183 |  | 2021 | 2021 |  |  | 0.38 |  |  | 0.38 |  | 0.38
1.6.27. | ТП-179 - Дзержинского, 181 |  | 2021 | 2021 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  | 0.25
1.6.28. | ТП-179 - Дзержинского, 179 |  | 2021 | 2021 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  | 0.25
1.6.29. | ТП-179 - Грибоедова, 2 |  | 2021 | 2021 |  |  | 0.51 |  |  | 0.51 |  | 0.51
1.6.30. | ТП-179 - Володарского, 1 |  | 2021 | 2021 |  |  | 0.33 |  |  | 0.33 |  | 0.33
1.6.31. | ТП-179 - Пушкина, 176 |  | 2021 | 2021 |  |  | 0.38 |  |  | 0.38 |  | 0.38
1.6.32. | ТП-179 - Пушкина, 182 |  | 2021 | 2021 |  |  | 0.38 |  |  | 0.38 |  | 0.38
1.6.33. | Выхода с ТП-10/0.4кВ до опор |  | 2021 | 2021 |  |  | 2.29 |  |  | 2.29 |  | 2.29
1.7. | Прочие инвестиционные проекты, всего в том числе: | [5 empty] | 41.43 |  |  | 41.43 |  | 41.43
1.7.1. | Приобретение автотранспорта (Автогидроподъемник ПСС-131.22Э на шасси Камаз 43253 -2шт, Бортовой автомобиль ГАЗель NEXT A22R32-70-1шт) |  | 2021 | 2021 |  |  | 11.9 |  |  | 11.9 |  | 11.9
1.7.2. | Приобретение автоматизированных программ |  | 2021 | 2021 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2
1.7.3. | Телемеханика, развитие радио- и технологической связи |  | 2021 | 2021 |  |  | 17.45 |  |  | 17.45 |  | 17.45
1.7.4. | Здание ул. Советская 25 (Литер В) |  | 2021 | 2021 |  |  | 2.85 |  |  | 2.85 |  | 2.85
1.7.5. | Использование зем. участков для реконструкции ( аренда, сервитут) |  | 2021 | 2021 |  |  | 1.6 |  |  | 1.6 |  | 1.6
1.7.6. | ПИР 2020-2021 |  | 2021 | 2021 |  |  | 5.63 |  |  | 5.63 |  | 5.63
|  | Начальник ПТО | [6 empty] | О.С. Арапаева
|  | Главный бухгалтер | [6 empty] | О.В. Гапон

## Лист3
Таблица 2
№№ | Источник финансирования |  | Объем финансирования (отчетный |  |  | Отклонения2 |  | Причины
|  |  | год/квартал), млн руб. без НДС |  |  |  |  | отклонений
|  |  | План3 |  | Факт2 | млн руб. | %
без НДС
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
| В С Е Г О, |  | 102.847 |  | 1.24
А. | Собственные средства, в т. ч.:
А.1. | Чистая прибыль, в т. ч.:
А.1.1. | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т. ч.:
А.1.1.1. | прибыль, направляемая на инвестиции, в т. ч.:
А.1.1.1.1. | за счет платы за технологическое присоединение
А.2. | Амортизационные отчисления |  | 102.847 |  | 1.24
А.3. | Прочие собственные средства
А.3.1. | Наименование источника
...
Б. | Привлеченные средства, в т. ч.:
Б.1. | Кредиты
Б.2. | Займы
Б.3. | Прочие привлеченные средства
Б.3.1. | Наименование источника
...
В. | Бюджетное финансирование
Г. | Прочие источники финансирования, в т. ч.:
Г.1. | Лизинг
Справочно:
Д. | Доход на инвестированный капитал5
Е. | Возврат инвестированного капитала5
|  | Начальник ПТО |  | О.С. Арапаева
|  | Главный бухгалтер | О.В. Гапон